## Leggimi
BioPhi - Sistema di Gestione (versione ripulita per la Centrale Operativa)
COSA E' CAMBIATO rispetto al tuo export:
1. Le 142 righe marcate 'routine' nel foglio Task erano ricorrenze gia espanse
(es. 'Contatto con 1 investitore' x54). Sostituite da 7 TEMPLATE nel foglio 'Routine'.
2. Il foglio 'Task' ora contiene solo le ~9 iniziative una-tantum reali.
3. Cantiere 'Amministrazione' (non valido) -> riportato a Raccolta fondi / Visibilita.
Celle gialle nella colonna Assegnatario = da sistemare.
4. Foglio 'Routine' ora con lo schema giusto: Attivita ¦ Cantiere ¦ Cadenza ¦ Prossima occorrenza ¦ Attiva.
5. Foglio 'Documenti' reinserito (nel tuo export era vuoto). Header 'Dove' (non 'Dove si trova').
6. Date email spostate da luglio a settembre 2026 (erano tutte nel passato).
DA FARE PRIMA DI IMPORTARE:
A. Colonna 'Assegnatario' (foglio Task): sostituisci 'Edoardo' / 'Simone' con le EMAIL
con cui i soci fanno login (serve per il filtro 'I miei task'). Vuoto = non assegnato.
B. Verifica le 2 righe con nota 'verificare cantiere'.
C. 'Profilo LinkedIn + post' e' impostata settimanale ma nei tuoi dati era ~ogni 2 settimane.
D. 'Prossima occorrenza' delle routine: sono date di settembre 2026, aggiusta se serve.
POI: dashboard -> 'Importa Excel'. L'import SOSTITUISCE tutto (replace, non merge).
NOTA: le priorita sono quasi tutte 'Alta' e la dashboard NON le usa per l'urgenza
(calcolata dalla data). Puoi lasciarle o correggerle, e' indifferente.

## Task
Cantiere | Attività | Tipo | Priorità | Inizio | Scadenza | Stato | Assegnatario | Prossima azione concreta | Note
Visibilità | Biglietti da visita | iniziativa | Media |  | 2026-10-15 | Da iniziare | Edoardo |  | sostituisci 'Edoardo' con l'email di login
Biomasse | Contattare 10 birrifici | iniziativa | Alta | 2026-09-01 | 2026-09-11 | Da iniziare | Simone
Biomasse | Contattare 10 frantoi | iniziativa | Alta | 2026-09-01 | 2026-09-11 | Da iniziare | Simone
Biomasse | Contattare 10 fornitori biomassa sostitutiva | iniziativa | Alta | 2026-09-08 | 2026-09-18 | Da iniziare | Simone
Biomasse | Identificare 3 biomasse sostitutive | iniziativa | Alta |  | 2026-09-11 | Da iniziare | Simone
Raccolta fondi | Identificare 20 prospect | iniziativa | Alta |  | 2026-09-11 | Da iniziare | Edoardo |  | era 'Amministrazione' -> verificare cantiere
Raccolta fondi | Scegliere 3 aziende supporto finanza agevolata | iniziativa | Alta |  | 2026-09-13 | Da iniziare | Edoardo | confronto fee ingresso / success rate / costi vittoria
Raccolta fondi | Identificare 4 capannoni affittabili | iniziativa | Bassa |  | 2027-06-01 | Da iniziare | Edoardo |  | era 'Amministrazione' -> verificare cantiere
Visibilità | Gadget Fiera Barcelona | iniziativa | Media | 2026-10-15 | 2026-11-15 | Da iniziare | Edoardo |  | in origine 3 righe (11/2026, 12/2026, 01/2027): unite in una

## Routine
Attività | Cantiere | Cadenza | Prossima occorrenza | Attiva
Contatto con 1 investitore | Raccolta fondi | settimanale | 2026-09-08 | si
Mail bandi | Raccolta fondi | settimanale | 2026-09-07 | si
Economia startup - aggiornamento conto e strategia | Raccolta fondi | mensile | 2026-09-04 | si
Eventi networking identificati | Visibilità | settimanale | 2026-09-04 | si
Eventi partnership / pensieri | Visibilità | mensile | 2026-09-15 | si
Identificare nuove fiere | Visibilità | mensile | 2026-09-25 | si
Profilo LinkedIn + post | Visibilità | settimanale | 2026-09-01 | si

## Scadenze chiave
Data | Milestone / Evento | Cantiere | Stato | Note
2026-09-05 | Inviare materiale a L’Espresso + pianificazione interviste | Visibilità | Da fare
2026-09-11 | Business Plan r0 - prestito banca | Raccolta fondi | Da fare
2026-09-18 | Validare 5 prospect - LOI SOFT | Biomasse | Da fare
2026-09-20 | Firmare contratto con supporto finanza agevolata | Raccolta fondi | Da fare
2026-10-01 | Definire TAM / SAM / SOM | Biomasse | Da fare
2026-10-01 | Costi aziendali chiari su carta | Raccolta fondi | Da fare
2026-10-01 | Definizione studio PoliMi + prodotti finali | Biomasse | Da fare
2026-10-08 | Prezzi di vendita stimati prodotti | Biomasse | Da fare
2026-10-20 | Business Plan ufficiale | Raccolta fondi | Da fare
2026-12-01 | Candidatura Forbes Under 30 (dossier pronto) | Visibilità | Da fare | Preparare entro dicembre 2026
2027-03-01 | GATE MS1 GO/NO-GO - fine feasibility | Progetto | Da fare | Revisione report feasibility, decisione di proseguire
2027-03-01 | 3 LOI hard | Biomasse | Da fare
2027-03-15 | Definizione proprieta prodotti e possibili formulazioni | Biomasse | Da fare

## Email
Destinatario | Oggetto / contesto | Cantiere | Stato | Data invio | Prossimo controllo | Note
PoliMi - referente scientifico | Sollecito proposta economica | Raccolta fondi | Da inviare |  | 2026-09-02
Banca | Richiesta appuntamento Fondo di Garanzia PMI | Raccolta fondi | Da inviare |  | 2026-09-04
Birrifici (lista da preparare) | Icebreaker + richiesta scheda tecnica BSG | Biomasse | Da scrivere |  | 2026-09-08 | Prima tranche, target 10
Oleifici (lista da preparare) | Icebreaker + richiesta scheda tecnica SOC | Biomasse | Da scrivere |  | 2026-09-15

## Documenti
Documento | Cantiere | Versione | Ultimo aggiornamento | Stato | Dove | Note
Piano operativo Lug-Dic 2026 | Raccolta fondi | 1.0 | 2026-06-22 | Finale | Drive/BioPhi/Gestione | Documento guida dei 3 cantieri
Allegato tecnico PoliMi (Rev2) | Progetto | Rev2 |  | Finale - inviato | Drive/BioPhi/PoliMi | In attesa proposta economica
Ingredienti cosmetici a struttura peptidica | Biomasse | - |  | Da verificare | Drive/BioPhi/Prodotto
Target clienti BioPhi | Visibilità | - |  | Da verificare | Drive/BioPhi/Commerciale
Visura ordinaria | Raccolta fondi | - |  | Finale | Drive/BioPhi/Societario | Serve per bandi e banca
Statuto societario | Raccolta fondi | - |  | Finale | Drive/BioPhi/Societario
Business plan / piano economico-finanziario | Raccolta fondi | - |  | Da creare | - | Priorita settembre
Cap table | Raccolta fondi | - |  | Da creare | -
Pitch deck / One-pager | Raccolta fondi | - |  | Da creare | -
Dossier Forbes Under 30 | Visibilità | - |  | Da creare | - | Pronto gennaio 2027